## Plan de Actividades
Plan de Actividades | [5 empty] | Descripción ➜ | [5 empty] | Se expone StraviaTec como una opción a todos los deportistas (principiantes, intermedios y elites) para que lleven un registro de todas sus actividades que les permita desde compartir sus sesiones hasta mejorar sus tiempos y entrenamientos.
NOMBRE DEL PROYECTO |  | StraviaTEC |  |  |  | INSTITUCIÓN | [6 empty] | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
ADMINISTRADOR DEL PROYECTO |  | Antony Fabián Fallas Elizondo |  |  |  | FECHA DE REUNIONES | [6 empty] | LUNES Y VIERNES DE 19:00 - 21:00
ASIGNACIÓN | ENCARGADO DE LA TAREA | FECHA INICIO | FECHA FINAL | DURACIÓN ESTIMADA EN HORAS | PRIMER AVANCE | [12 empty] | SEGUNDO AVANCE | [6 empty] | FUNCIONALIDAD COMPLETA
[5 empty] | Octubre | [8 empty] | Noviembre
[5 empty] | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Division del proyecto en tareas | Allan Calderón, Ronny Santamaria, Edgar González, Fabián Fallas | 23/10/2020 | 23/10/2020 | 3 | Octubre 23: 2.5
Asignacion de roles a cada miembro | Allan Calderón, Ronny Santamaria, Edgar González, Fabián Fallas | 23/10/2020 | 23/10/2020 | 0.5 | Octubre 23: 0.5
Asignacion de las tareas a cada miembro según su rol | Fabián Fallas | 23/10/2020 | 23/10/2020 | 0.5 | bar: Octubre 23
Investigación sobre PostgreSQL | Allan Calderón, Ronny Santamaria, Edgar González, Fabián Fallas | 23/10/2020 | 24/10/2020 | 5 | Octubre 25: 5
Investigación sobre SQL Lite | Allan Calderón, Ronny Santamaria, Edgar González, Fabián Fallas | 24/10/2020 | 24/10/2020 | 5 | Octubre 25: 4
Reunión de avance | Allan Calderón, Ronny Santamaria, Edgar González, Fabián Fallas | 23/10/2020 | 20/11/2020 | 16 | Octubre 23: 2; Octubre 31: 2; Noviembre 3: 3; Noviembre 7: 1; Noviembre 9: 2; Noviembre 13: 2; Noviembre 14: 2; Noviembre 15: 2; Noviembre 16: 4; Noviembre 17: 4; Noviembre 18: 4; Noviembre 19: 4; Noviembre 20: 3
Documentación | Allan Calderón, Ronny Santamaria, Edgar González, Fabián Fallas | 24/10/2020 | 20/11/2020 | 8 | Octubre 30: 2; Noviembre 5: 2; Noviembre 10: 2; Noviembre 13: 2; Noviembre 15: 3; Noviembre 17: 2; Noviembre 20: 5
Creacion de las Tablas necesarias en el motor de base de datos | Allan Calderón, Ronny Santamaria, Edgar González, Fabián Fallas | 24/10/2020 | 27/10/2020 | 5 | Octubre 26: 4
Creacion de la pagina de inicio de la app web | Allan Calderón | 24/10/2020 | 31/10/2020 | 8 | Noviembre 2: 5
Conexión del Rest Service con PostgreSQL | Ronny Santamaria/ Fabián Fallas | 27/10/2020 | 30/10/2020 | 4 | Octubre 29: 2
Solicitar usuario y contraseña para ingresar a la aplicación móvil. | Edgar González | 24/10/2020 | 31/10/2020 | 3 | Noviembre 4: 3
REST: Obtención de datos de la base de datos. | Ronny Santamaria | 31/10/2020 | 2020-01-11 | 4 | bar: Noviembre 3
REST: Agregar datos a la base de datos. | Ronny Santamaria | 31/10/2020 | 2020-01-11 | 4 | Noviembre 3: 3
REST: Actualizar datos a la base de datos | Ronny Santamaria | 2020-01-11 | 2020-02-11 | 6 | Noviembre 3: 4
SQLite: Crear tablas para el almacenamiento | Allan Calderón, Ronny Santamaria, Edgar González, Fabián Fallas | 27/10/2020 | 28/10/2020 | 2 | bar: Noviembre 4
APP: Mostrar el cronómetro del recorrido. | Edgar González | 2020-01-11 | 2020-04-11 | 2 | Noviembre 16: 4
REST: Borrar elementos de la base de datos | Ronny Santamaria | 2020-02-11 | 2020-03-11 | 4 | Noviembre 3: 2
FrontEnd:Muestra de la vista administrador en la aplicación | Allan Calderón | 2020-02-11 | 2020-11-11 | 2.5 | Noviembre 2: 2.5
Muestra de la vista deportista en la aplicación principal | Allan Calderón | 2020-03-11 | 2020-10-11 | 1.25 | bar: Noviembre 2
REST: Mostrar los datos para ser obtenidos por el frontend. | Ronny Santamaria/Fabián Fallas | 2020-04-11 | 2020-06-11 | 5 | Noviembre 6: 4
APP: Mostrar la ubicación GPS del usuario en tiempo real. | Edgar González | 2020-04-11 | 2020-11-11 | 5 | Noviembre 10: 7
SQLite: Ingresar los datos recibidos desde el BackEnd. | Fabián Fallas | 2020-05-11 | 2020-07-11 | 7 | bar: Noviembre 10
FrontEnd:Recibir datos del BackEnd para la vista administrador | Allan Calderón | 2020-06-11 | 2020-08-11 | 1.75 | Noviembre 2: 1; Noviembre 3: 1; Noviembre 7: 1.5; Noviembre 10: 2
FrontEnd:Recibir datos de del BackEnd para la vista deportista | Allan Calderón | 2020-08-11 | 2020-10-11 | 1 | Noviembre 2: 1; Noviembre 3: 2; Noviembre 7: 2.25; Noviembre 12: 8
SQLite: Cargar datos al app | Edgar Gonzáles | 2020-08-11 | 2020-10-11 | 10 | bar: Noviembre 20
SQLite: Permitir modificaciones en la estructura(relaciones y atributos) de los datos. | Edgar Gonzáles | 2020-10-11 | 2020-12-11 | 4 | bar: Noviembre 20
FrontEnd:Enviar Datos del deportista al BackEnd. | Allan Calderón | 2020-10-11 | 13/11/2020 | 5 | Noviembre 6: 5; Noviembre 9: 2; Noviembre 12: 10
FrontEnd:Enviar datos del administrador al BackEnd. | Allan Calderón | 2020-10-11 | 13/11/2020 | 1 | Noviembre 17: 11
REST: Recibir información del frontend. | Ronny Santamaria | 13/11/2020 | 15/11/2020 | 6 | Noviembre 8: 4
SQLite: Enviar actualizaciones al BackEnd | Fabián Fallas / Edgar Gonzáles | 13/11/2020 | 15/11/2020 | 5 | bar: Noviembre 20
APP: Mostrar el kilometraje recorrido por el usuario en tiempo real. | Edgar González | 2020-11-11 | 15/11/2020 | 2 | Noviembre 19: 3
APP: Mostrar el tiempo de duración en el transcurso del recorrido. | Edgar González | 15/11/2020 | 20/11/2020 | 3 | Noviembre 16: 4
FrontEnd y Backend:finalizar las conexiones CRUD entre el Front End y el BackEnd | Allan Calderón / Ronny Santamaria | 16/11/2020 | 19/11/2020 | 20 | Noviembre 14: 5; Noviembre 15: 5; Noviembre 16: 6; Noviembre 17: 4.5; Noviembre 18: 8; Noviembre 19: 9; Noviembre 20: 3
Nota: El calendario se completará conforme se desarrolle el proyecto. En el momento de finalizar una tarea se marcará el día de la finalización con la totalidad de horas que tomó.
Tarea Finalizadas en:
Fecha final prevista
Menos de 3 días después de la fecha final
Más de 3 días después de la fecha final
Tarea no finalizada

## Info
Información del equipo
LISTA DE MIEMBROS
Nombre | Apellidos | Telefono | Email | Rol | Notas
Allan Josué | Calderón Quirós | 8940 0022 | allancalqui@gmail.com | Frontend Developer | Encargado de realizar las vistas de la aplicacion web y realizar la conexion entre el backend y el frontend.
Antony Fabián | Fallas Elizondo | 8578 6181 | fabianfallas2@gmail.com | Project Manager/Developer | Se encargará de verificar el cumplimiento de las tareas, ayudar con la investigación de problemas que se puedan presentar durante el desarrollo. Además se encargará de enviar los entregables en las fechasa previstas.
Edgar Alberto | González Chacón | 8385 3961 | edgar.gonzalez.chacon@gmail.com | Android Developer | Encargado de establecer la comunicación entre SQL Lite y la aplicacion móvil.
Ronny Josué | Santamaría Vargas | 6271 7155 | ronnyjosv259@gmail.com | Backend Developer | Debe realizar la comunicación entre el motor de base de datos y el backend. Debe colaborar con la comunicación entre el frontend y el backend.
AMINISTRACION DEL EQUIPO
APLICACIÓN | OBJETIVO |  | NOTA
GitHub | Manejador de Código |  | Aplicacion que se utilizará como manejador de código.
Discord | Medio de comunicación |  | Será utilizado principalmente para realizar las reuniones grupales en el servidor llamado "BDS2".
WhatsApp | Medio de comunicación |  | Se creó un grupo el cual será utilizado principalmente para realizar consultas rápidas, solicitud de reuniones no planeadas en el cronograma, entre otros.
En caso de cualquier consulta referente a los medios de comunicacion se puede comunicar con cualquiera de los miembros del equipo de trabajo.

## Resumen 2
StraviaTEC
Porcentaje total del proyecto |  |  | Planteado |  |  |  |  | 69%
|  |  | Logrado |  |  |  |  | 56%
Area del proyecto | Tareas Propuestas | Tareas Finalizadas |  | Area del proyecto | Proximas Tareas | Problemas | Riesgos | Acciones remediales
FrontEnd | Muestra de la vista administrador en la aplicación | Completo |  | FrontEnd | Ingresar los datos recibidos desde el BackEnd. | Disponibilidad de tiempo que se vio fuertemente reducida con las asignaciones de cursos externos al proyecto entregadas la última semana ya que estas no estaban contempladas dentro del plan de actividades original. | No lograr establecer conexión BackEnd-FrontEnd | Reasignación temporal de trabajo para enfocarse en lograr establecer la conexión
FrontEnd | Muestra de la vista deportista en la aplicación principal | Completo |  | FrontEnd | Recibir datos del BackEnd para la vista administrador
Rest Service | Mostrar los datos para ser obtenidos por el frontend. | Completo |  | FrontEnd | Recibir datos de del BackEnd para la vista deportista
App Movil | Mostrar la ubicación GPS del usuario en tiempo real. | Completo |  | SQLite | Cargar datos al app
FrontEnd | Ingresar los datos recibidos desde el BackEnd. | Incompleto |  | SQLite | Recibir datos del BackEnd para la vista administrador
FrontEnd | Recibir datos del BackEnd para la vista administrador | Incompleto |  | FrontEnd | Enviar Datos del deportista al BackEnd.
FrontEnd | Recibir datos de del BackEnd para la vista deportista | Incompleto |  | FrontEnd | Enviar datos del administrador al BackEnd. | Existe un rezago en el proyecto programado anterior, ya que no se logró obtener la funcionalidad completa (comunicación BackEnd- FrontEnd), por lo que debemos solucionar este problema sin un tiempo estipulado.
SQLite | Cargar datos al app | Incompleto |  | Rest Service | Recibir información del frontend.
Rest Service | Recibir información del frontend. | Completo |  | SQLite | Enviar actualizaciones al BackEnd
|  |  |  | App Movil | Mostrar el kilometraje recorrido por el usuario en tiempo real.
|  |  |  | App Movil | Mostrar el tiempo de duración en el transcurso del recorrido.
|  |  |  | FrontEnd y Backend | Finalizar las conexiones CRUD entre el Front End y el BackEnd
Integrantes
Allan Josué Calderón Quirós - 2018114634 |  | Edgar Alberto Gonzalez Chacon - 2018156158
Ronny Josué Santamaria Vargas - 2018109283 |  | Antony Fabián Fallas Elizondo - 2018178906